## Gantt Chart
| Nome da tarefa | Data de Inicio | Data de Conclusão | Dia de Inicio | Duração | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set
Disertação de mestrado |  | 2019-03-04 | 2019-09-17 | 0 | 198
| 1. Estudo aprofundado do trabalho prévio | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 0 | 7
| 2. Estudo do trabalho relacionado mais recente | 2019-03-11 | 2019-03-17 | 7 | 7
| 3. Reavaliação da tecnologia de virtualização usada | 2019-03-18 | 2019-03-24 | 14 | 7
| 4. Estudo e desenho da extensão à arquitetura | 2019-03-25 | 2019-04-07 | 21 | 14
| 5. Extensão incremental do sistema | 2019-04-08 | 2019-06-30 | 35 | 84
| 5.1. Diversificação do deployment inicial | 2019-04-08 | 2019-04-14 | 35 | 7
| 5.2. Múltiplas instâncias de um serviço | 2019-04-15 | 2019-04-28 | 42 | 14
| 5.3. Migração de serviços | 2019-04-29 | 2019-05-05 | 56 | 7
| 5.4. Mais regras de decisão | 2019-05-06 | 2019-05-19 | 63 | 14
| 5.5. Ações de gestão pro-ativas | 2019-05-20 | 2019-06-02 | 77 | 14
| 5.6. Ações de gestão adaptativas | 2019-06-03 | 2019-06-16 | 91 | 14
| 5.7. Gestão distribuída | 2019-06-17 | 2019-06-30 | 105 | 14
| 6. Avaliação e melhorias | 2019-07-01 | 2019-07-21 | 119 | 21
| 7. Escrita do documento de dissertação | 2019-07-22 | 2019-09-17 | 140 | 58
Formulas:
Duração = DATEDIF([Data de Inicio],[Data de Conclusão],"d")+1